## 00_Portada
PLAN MAESTRO DE FABRICACIÓN — LÍNEA VOLPAK 4
Presentado por: Sebastian Parra - CC: 1003935397 / Septiembre 2026 · Optimización de secuencia con tiempos de cambio dependientes de la secuencia
EL PROBLEMA
| Contexto | Volpak 4 debe fabricar 17 referencias en septiembre de 2026. El modelo minimiza los cambios de referencia con la matriz suministrada y distribuye cartones completos por turno.
| Pregunta de decisión | ¿En qué orden y en qué turno debe fabricarse cada producto para cubrir el 100% de la necesidad del mes perdiendo el mínimo tiempo posible en cambios de referencia?
| Naturaleza del problema | Es un problema de secuenciación en máquina única con tiempos de preparación dependientes de la secuencia (single-machine scheduling with sequence-dependent setup times). Formalmente equivale a un Problema del Agente Viajero (TSP) de camino abierto.
EL RESULTADO
| Secuencia óptima | La secuencia base alcanza la cota inferior de 840 minutos. La prueba verifica los 17 productos y sus transiciones (hoja 06).
| Tiempo total de cambio | 840 minutos = 14 horas = 1,75 turnos. Son 7 cambios de 120 min y CERO cambios de 180 min.
| Diferencia frente al orden por código | 780 minutos = 13 horas menos de cambios frente a la regla por código. No representa ahorro observado en planta ni ahorro monetario.
| Cierre del plan | El caso base termina el 24 de septiembre, en el turno operativo 60. La holgura incluye turnos completos y una fracción del último turno utilizado; consultar hoja 10.
CÓMO LEER ESTE LIBRO
| Regla de construcción | Las fórmulas actualizan tiempos y cantidades para estos 17 productos. Si cambia la matriz, volver a ejecutar Solver. Nuevos productos, familias o meses requieren adaptar rangos y calendario.
| Hoja principal | 08_PLAN_MAESTRO — la entrega: cantidades a fabricar por producto, turno y día.
| Verificación | La hoja 10 comprueba cantidades, capacidad, productos distintos y tiempos. Estos controles no sustituyen validar los supuestos con la planta.
ÍNDICE
| 01_Supuestos | Cuatro supuestos operativos y reglas de redondeo y alcance
| 02_Datos_Maestros | 17 SKUs: tasa de producción y tiempo unitario
| 03_Demanda_ABC | Necesidad del mes, carga en turnos y clasificación ABC
| 04_Matriz_Cambios | Matriz 17×17 y agrupación válida para el caso base
| 05_Modelo_Solver | Modelo de optimización listo para ejecutar con Solver de Excel
| 06_Secuencia_Optima | Solución, prueba de optimalidad y motor de cálculo del plan
| 07_Calendario | Malla de turnos de septiembre 2026
| 08_PLAN_MAESTRO | ◄ LA ENTREGA: cantidades por producto-turno-día
| 09_Detalle_Turnos | Qué ocurre en cada uno de los 74 turnos
| 10_KPIs | Indicadores y cuadres de verificación
| 11_Sensibilidad | ¿Hasta cuánto crece la demanda antes de romper la capacidad?
| 12_Comparativa | Cuánto cuesta secuenciar mal
| 13_Info_Adicional | Información adicional requerida para escalar a las demás líneas

## 01_Supuestos
SUPUESTOS DEL MODELO
Todo modelo es una simplificación. Estos son los límites de éste, declarados de frente.
RÉGIMEN DE OPERACIÓN
«En la planta se trabaja de lunes a sábado, cada día tiene tres (3) turnos de 8 horas cada turno y el sábado se trabajan dos (2) turnos (es posible que esto cambie dependiendo de la línea de producción, la cual puede trabajar de domingo a domingo 3 turnos dependiendo del volumen de producción)»
| Lo que este libro modela como caso BASE | Exactamente ese régimen: lunes a viernes con 3 turnos de 8 horas (24 horas de operación esos días), sábado con 2 turnos (16 horas), y domingo la línea está DETENIDA — no se programa nada ese día.
| Dónde aparece la variante «domingo a domingo» | Únicamente como ESCENARIO DE COMPARACIÓN en la hoja 11_Sensibilidad (3 turnos los 7 días = 90 turnos al mes). No es el plan que se entrega: el plan de la hoja 08 usa siempre el régimen base de arriba.
# | Supuesto | En palabras simples | Formalización técnica | Por qué es razonable | Impacto si no se cumple
1 | Continuidad y pausas entre turnos | Los cambios pueden continuar en el siguiente turno. La producción se asigna en cartones completos; un cartón no se reparte entre turnos. | Calendario en minutos operativos: los cierres no consumen tiempo de proceso. Se permite retomar lotes y cambios después de una pausa, sin preparación adicional. | Supuesto por confirmar con planta. No implica trabajar domingos ni turnos cerrados. | Si un cartón no cabe al cierre del turno, ese tiempo queda libre. Se registra en la columna AB de la hoja 06. Las tasas del libro deben ser cartones enteros por turno de 8 horas.
2 | Cada producto se fabrica una sola vez en el mes, de corrido | No se parte la producción de un mismo SKU en varios bloques separados a lo largo del mes: se fabrica toda la necesidad de una vez y se pasa al siguiente producto. | Una sola campaña por producto (sin fraccionar el lote). | Para esta matriz, una secuencia con una campaña por referencia alcanza la cota inferior de cambios. No se generaliza a otras matrices o restricciones. | Si existiera vida útil corta, límite de bodega o fechas de entrega intermedias dentro del mes, habría que fraccionar y el modelo pasaría a ser uno de lotes con capacidad (lot-sizing capacitado, CLSD).
3 | El mes arranca con la línea «en blanco» | El 1 de septiembre no se sabe (ni se asume) qué se fabricó en agosto, así que el primer producto del mes no paga ningún cambio de referencia. | Línea libre al arrancar el mes: no se hereda montaje del período anterior. | Supuesto optimista por falta de información, pendiente de confirmar; no es una condición observada de la línea. | Si se conociera el último producto fabricado en agosto, ese dato fijaría el punto de partida del recorrido y el costo total podría subir hasta 180 minutos. Es justamente uno de los datos pedidos en la hoja 13.
4 | La velocidad de cada producto ya es la real, no la de catálogo | Se interpreta cartones/turno como capacidad efectiva de un turno de 8 horas, sin descontar nuevamente pérdidas ya incluidas. | La tasa cartones/turno del archivo maestro se interpreta como producción real esperada, no como capacidad teórica de placa. | Confirmar con planta si la tasa es efectiva o teórica y qué pérdidas contempla. | Si el dato fuera capacidad teórica de máquina, habría que multiplicarlo por el OEE real y toda la carga del mes subiría en la misma proporción. Es otro de los datos pedidos en la hoja 13.

## 02_Datos_Maestros
DATOS MAESTROS DE PRODUCTO
Fuente: «Asignación Productos Linea Fabricación.xlsx» · Línea Volpak 4
Id | Descripción | Línea | Presentación | Formato (gr) | Cartones/Turno | Min/Cartón | Cartones/Hora | Bloque (familia)
3278 | SALSA MAYONESA (12DP/1/380g) | Volpak 4 | Doypack | 400 | 2460 | 0.19512 | 307.5 | 3278
3533 | VINAGRE BLANCO (24DP/1/230ml) | Volpak 4 | Doypack | 230 | 1123 | 0.42743 | 140.375 | 3533
3643 | SALSA ROSADA (12DP/1/380g) | Volpak 4 | Doypack | 400 | 2460 | 0.19512 | 307.5 | 3643
3749 | SALSA MAYONESA (12DP/1/1000g) | Volpak 4 | Doypack | 1000 | 1352 | 0.35503 | 169 | 3278
3757 | MOSTANEZA (12DP/1/380g) | Volpak 4 | Doypack | 400 | 2444 | 0.1964 | 305.5 | 3757
3925 | MOSTANEZA AJO (12DP/1/380g) | Volpak 4 | Doypack | 400 | 2437 | 0.19696 | 304.625 | 3757
5998 | SALSA DE TOMATE ZEV (20DP/1/500g) | Volpak 4 | Doypack | 500 | 1476 | 0.3252 | 184.5 | 5998
6616 | MOSTANEZA DEL RANCHO (12DP/1/380g) | Volpak 4 | Doypack | 400 | 2444 | 0.1964 | 305.5 | 3757
6639 | SALSA BARBECUE (12DP/1/400g) | Volpak 4 | Doypack | 400 | 2493 | 0.19254 | 311.625 | 6639
6743 | SALSA DE PIÑA (12DP/1/400g) | Volpak 4 | Doypack | 400 | 1502 | 0.31957 | 187.75 | 6743
7590 | SALSA MAYONESA (12DP/1/600g) | Volpak 4 | Doypack | 600 | 2001 | 0.23988 | 250.125 | 3278
15564 | SALSA NAPOLITANA (24DP/1/200g) | Volpak 4 | Doypack | 230 | 1684 | 0.28504 | 210.5 | 15564
15795 | SALSA MAYONESA-V(12DP/1/380g) | Volpak 4 | Doypack | 400 | 2001 | 0.23988 | 250.125 | 3278
15881 | SALSA DE TOMATE SAVORIA (12DP/1/500g) | Volpak 4 | Doypack | 500 | 1476 | 0.3252 | 184.5 | 5998
16787 | SALSA DE TOMATE SAVORIA (12DP/1/1000g) | Volpak 4 | Doypack | 1000 | 1686 | 0.2847 | 210.75 | 5998
16816 | SALSA DE MAYONESA ZEV (24DP/1/400G) | Volpak 4 | Doypack | 400 | 1200 | 0.4 | 150 | 3278
17246 | SALSA DE MAYONESA LINE (21DP/1/500G) | Volpak 4 | Doypack | 500 | 1144 | 0.41958 | 143 | 3278
Nota: | La columna «Bloque» NO está digitada: se deduce con MINIFS sobre la matriz de cambios. Devuelve el menor Id con el que el producto tiene cambio de 0 minutos, que identifica su familia tecnológica.

## 03_Demanda_ABC
NECESIDAD DE FABRICACIÓN Y CLASIFICACIÓN ABC
Fuente: «Necesidad Fabricación Septiembre 2026.xlsx» · La carga se mide en TURNOS, no en cartones: 1.000 cartones de un SKU lento pesan más que 1.000 de uno rápido.
Id | Descripción | Necesidad (cartones) | Cartones/Turno | Turnos requeridos | Minutos requeridos | % carga | % acumulado | Clase ABC
16816 | SALSA DE MAYONESA ZEV (24DP/1/400G) | 19200 | 1200 | 16 | 7680 | 27.61% | 27.61% | A
5998 | SALSA DE TOMATE ZEV (20DP/1/500g) | 20286 | 1476 | 13.7439 | 6597.0732 | 23.71% | 51.32% | A
17246 | SALSA DE MAYONESA LINE (21DP/1/500G) | 7200 | 1144 | 6.2937 | 3020.979 | 10.86% | 62.18% | A
3533 | VINAGRE BLANCO (24DP/1/230ml) | 3834 | 1123 | 3.4141 | 1638.7533 | 5.891% | 68.07% | A
3749 | SALSA MAYONESA (12DP/1/1000g) | 4440 | 1352 | 3.284 | 1576.3314 | 5.666% | 73.74% | A
3278 | SALSA MAYONESA (12DP/1/380g) | 6206 | 2460 | 2.5228 | 1210.9268 | 4.353% | 78.09% | A
15881 | SALSA DE TOMATE SAVORIA (12DP/1/500g) | 3540 | 1476 | 2.3984 | 1151.2195 | 4.138% | 82.23% | B
6743 | SALSA DE PIÑA (12DP/1/400g) | 2754 | 1502 | 1.8336 | 880.1065 | 3.164% | 85.39% | B
3757 | MOSTANEZA (12DP/1/380g) | 3600 | 2444 | 1.473 | 707.0376 | 2.542% | 87.93% | B
3643 | SALSA ROSADA (12DP/1/380g) | 3220 | 2460 | 1.3089 | 628.2927 | 2.258% | 90.19% | B
6639 | SALSA BARBECUE (12DP/1/400g) | 2900 | 2493 | 1.1633 | 558.3634 | 2.007% | 92.2% | B
15564 | SALSA NAPOLITANA (24DP/1/200g) | 1840 | 1684 | 1.0926 | 524.4656 | 1.885% | 94.08% | B
7590 | SALSA MAYONESA (12DP/1/600g) | 1496 | 2001 | 0.74763 | 358.8606 | 1.29% | 95.37% | C
3925 | MOSTANEZA AJO (12DP/1/380g) | 1819 | 2437 | 0.74641 | 358.2766 | 1.288% | 96.66% | C
6616 | MOSTANEZA DEL RANCHO (12DP/1/380g) | 1712 | 2444 | 0.70049 | 336.2357 | 1.209% | 97.87% | C
15795 | SALSA MAYONESA-V(12DP/1/380g) | 1284 | 2001 | 0.64168 | 308.006 | 1.107% | 98.98% | C
16787 | SALSA DE TOMATE SAVORIA (12DP/1/1000g) | 1000 | 1686 | 0.59312 | 284.6975 | 1.023% | 100% | C
| TOTAL | 86331 |  | 57.9576 | 27819.6254 | 100%

## 04_Matriz_Cambios
MATRIZ DE TIEMPOS DE CAMBIO (minutos)
Fuente: Matriz Tiempos Cambio.xlsx. Se interpreta fila = salida, columna = entrada y unidad = minutos; confirmar con planta.
De \ A | 3757 | 3925 | 6616 | 6639 | 17246 | 16816 | 6743 | 16787 | 15881 | 5998 | 3749 | 3278 | 7590 | 15795 | 15564 | 3643 | 3533
(vector Id) | 3757 | 3925 | 6616 | 6639 | 17246 | 16816 | 6743 | 16787 | 15881 | 5998 | 3749 | 3278 | 7590 | 15795 | 15564 | 3643 | 3533
3757 | 0 | 0 | 0 | 180 | 120 | 120 | 180 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 120
3925 | 0 | 0 | 0 | 180 | 120 | 120 | 180 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 120
6616 | 0 | 0 | 0 | 180 | 120 | 120 | 180 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 120
6639 | 180 | 180 | 180 | 0 | 180 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
17246 | 120 | 120 | 120 | 180 | 0 | 0 | 180 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120
16816 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 180 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120
6743 | 180 | 180 | 180 | 120 | 180 | 180 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
16787 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
15881 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
5998 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
3749 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120
3278 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120
7590 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120
15795 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120
15564 | 180 | 180 | 180 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120
3643 | 180 | 180 | 180 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120
3533 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0
LECTURA DEL DATO
Simetría | La matriz es perfectamente simétrica: cambiar de A a B cuesta lo mismo que de B a A. Esto permite tratar el problema como un TSP simétrico (más fácil de resolver que el asimétrico).
Valores | Los datos toman valores 0, 120 y 180. Hay 30 transiciones dirigidas de 180 minutos (15 pares simétricos). No se ha confirmado qué actividades incluye cada cambio.
Grupos | En el caso base hay ocho grupos completos con cambios internos de cero. Su orden interno puede afectar el costo de entrada o salida del grupo.
Alcance | La agrupación permite una cota inferior y un modelo reducido para este caso. El costo mínimo entre grupos debe comprobarse en la secuencia expandida de productos; no basta el costo agregado.
FAMILIAS DETECTADAS
Bloque | Nombre | Productos | [8 empty] | N°
B1 | F1 Mostazas | 3757, 3925, 6616 | [8 empty] | 3
B2 | S1 Barbecue | 6639 | [8 empty] | 1
B3 | F2 Emulsiones | 17246, 16816, 3749, 3278, 7590, 15795 | [8 empty] | 6
B4 | S2 Piña | 6743 | [8 empty] | 1
B5 | F3 Tomate | 16787, 15881, 5998 | [8 empty] | 3
B6 | S3 Napolitana | 15564 | [8 empty] | 1
B7 | S4 Rosada | 3643 | [8 empty] | 1
B8 | S5 Vinagre | 3533 | [8 empty] | 1

## 05_Modelo_Solver
MODELO DE OPTIMIZACIÓN — TSP DE CAMINO ABIERTO
Modelo reducido para las ocho familias del caso base. Ejecutar Solver con todas las restricciones, incluida la diagonal cero. Verificar después la secuencia de los 17 productos.
FORMULACIÓN MATEMÁTICA
CELDA OBJETIVO (minimizar) | [16 empty] | CONJUNTOS
Z = Σ d(i,j)·x(i,j) |  | 840 | [14 empty] | N = {0,1,…,8} nodos (0 = origen ficticio, 1-8 = bloques)
Cota inferior teórica |  | 840
¿Solución = cota inferior? |  | Alcanza cota; verificar productos | [14 empty] | PARÁMETROS
d(i,j) = tiempo mínimo de cambio entre el bloque i y el j
Nodo | Bloque | Rep. Id |  | d(i,j) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | d(0,j) = d(i,0) = 0 (el origen ficticio no cuesta)
0 | (origen ficticio) | — |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | F1 Mostazas | 3757 |  | 1 | 0 | 0 | 180 | 120 | 180 | 120 | 180 | 180 | 120 |  |  |  | VARIABLES DE DECISIÓN
2 | S1 Barbecue | 6639 |  | 2 | 0 | 180 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  |  |  | x(i,j) ∈ {0,1} 1 si tras el bloque i se fabrica el bloque j
3 | F2 Emulsiones | 3278 |  | 3 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  |  |  | u(i) ∈ [1,8] posición del bloque i en la secuencia
4 | S2 Piña | 6743 |  | 4 | 0 | 180 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120
5 | F3 Tomate | 5998 |  | 5 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 120 |  |  |  | FUNCIÓN OBJETIVO
6 | S3 Napolitana | 15564 |  | 6 | 0 | 180 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 |  |  |  | Min Z = Σi Σj d(i,j) · x(i,j)
7 | S4 Rosada | 3643 |  | 7 | 0 | 180 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120
8 | S5 Vinagre | 3533 |  | 8 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 |  |  |  | SUJETO A
(1) Σj x(i,j) = 1 ∀i de cada bloque se sale una vez
(2) Σi x(i,j) = 1 ∀j a cada bloque se entra una vez
(3) x(i,i) = 0 ∀i sin autolazos
(4) u(i) − u(j) + 9·x(i,j) ≤ 8 ∀i,j ≥ 1, i≠j (MTZ: prohíbe subtoures)
VARIABLES DE DECISIÓN x(i,j) — celdas amarillas | [16 empty] | (5) x(i,j) binaria, u(i) entera
|  |  |  | x(i,j) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Σ fila | = | u(i)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | POR QUÉ EL NODO FICTICIO
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | El TSP clásico busca un CICLO cerrado, pero un plan de producción
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | es un CAMINO: se arranca en un producto y se termina en otro, sin
|  |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | volver al inicio. Se añade un nodo 0 a distancia cero de todos:
|  |  |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | el ciclo óptimo sobre 9 nodos equivale al camino óptimo sobre 8.
|  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
|  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | POR QUÉ 8 NODOS Y NO 17
|  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Dentro de una familia el cambio cuesta 0 y el orden interno es
|  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | irrelevante. Optimizar sobre bloques es exacto y baja el espacio
|  |  |  | Σ col | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | de búsqueda de 17! ≈ 3,6×10¹⁴ a 8! = 40.320. Además cabe en el
|  |  |  | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | límite de 200 variables del Solver estándar de Excel.
RESTRICCIÓN (4) MTZ: u(i) − u(j) + 9·x(i,j) debe ser ≤ 8
|  |  |  | i \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  |  | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  |  | 2 | -2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  |  | 4 | -3 | 8 | -2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 5 | -4 | -2 | -3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3
|  |  |  | 6 | -5 | -3 | -4 | -2 | 8 | 0 | 1 | 2
|  |  |  | 7 | -6 | -4 | -5 | -3 | -2 | 8 | 0 | 1
|  |  |  | 8 | -7 | -5 | -6 | -4 | -3 | -2 | 8 | 0
Máximo de la matriz MTZ: |  |  |  | 8 | cumple ≤ 8 ✓
Suma de diagonal (debe ser 0) |  |  |  | 0 | Sin autolazos
CÓMO EJECUTAR EL SOLVER (Datos ▸ Solver)
Establecer objetivo |  |  |  | $C$6
Para |  |  |  | Mín
Cambiando las celdas de variables |  |  |  | $F$26:$N$34, $Q$27:$Q$34
Restricción 1 — salida |  |  |  | $O$26:$O$34 = $P$26:$P$34
Restricción 2 — entrada |  |  |  | $F$35:$N$35 = $F$36:$N$36
Restricción 3 — binarias |  |  |  | $F$26:$N$34 = binario
Restricción 4 — MTZ |  |  |  | $F$41:$M$48 <= 8
Restricción 5 — orden entero |  |  |  | $Q$27:$Q$34 = entero; $Q$27:$Q$34 >= 1; $Q$27:$Q$34 <= 8
Método de resolución |  |  |  | LP Simplex (el modelo es lineal entero)
Resultado esperado |  |  |  | Z = 840 minutos
Restricción 6 — diagonal cero |  |  |  | $E$51 = 0
Variables amarillas precargadas. Para reoptimizar: configurar las seis restricciones y ejecutar Solver. La diagonal debe sumar cero; no basta con iniciar esas celdas en cero.
EN PALABRAS SIMPLES — ¿QUÉ HACE ESTE MODELO?
¿Qué es «el problema del agente viajero»? |  |  |  |  | Imagine un viajero que debe visitar 8 ciudades (aquí, 8 familias de producto) exactamente una vez cada una, y quiere hacerlo gastando el menor tiempo posible en los traslados entre ciudades. La única diferencia es que aquí el viajero no vuelve a la ciudad de partida: llega a la última y termina ahí, porque un plan de fabricación no es un círculo, es un recorrido con principio y fin.
¿Qué son x(i,j) y u(i)? |  |  |  |  | x(i,j) es simplemente un interruptor: vale 1 si, en el plan, justo después de fabricar la familia i se pasa a fabricar la familia j, y 0 en cualquier otro caso. u(i) es el número de turno de salida de cada familia (1ª, 2ª, 3ª… en la fila), es decir, en qué posición del recorrido queda cada una.
¿Para qué sirve la restricción (4), la que tiene la letra rara (MTZ)? |  |  |  |  | MTZ elimina ciclos entre nodos distintos. La restricción adicional de diagonal cero elimina autolazos; ambas son necesarias junto con las entradas, salidas y cotas de orden.
¿Por qué hay que decírselo a Excel con números (9, ≤8) en vez de solo explicarlo? |  |  |  |  | Porque el Solver de Excel no entiende explicaciones: solo entiende sumas, restas y desigualdades. La fórmula u(i) − u(j) + 9·x(i,j) ≤ 8 es la forma matemática de decir exactamente la idea de arriba, y funciona porque 9 es un número mayor que las 8 posiciones posibles del recorrido — es un detalle técnico de construcción, no algo que el lector necesite memorizar para entender el resultado.
TABLA AUXILIAR DE ARISTAS (289 pares) — alimenta la matriz d(i,j) por MINIFS
Id desde | Id hasta | Cambio (min) | Bloque desde | Bloque hasta
3757 | 3757 | 0 | 3757 | 3757
3757 | 3925 | 0 | 3757 | 3757
3757 | 6616 | 0 | 3757 | 3757
3757 | 6639 | 180 | 3757 | 6639
3757 | 17246 | 120 | 3757 | 3278
3757 | 16816 | 120 | 3757 | 3278
3757 | 6743 | 180 | 3757 | 6743
3757 | 16787 | 120 | 3757 | 5998
3757 | 15881 | 120 | 3757 | 5998
3757 | 5998 | 120 | 3757 | 5998
3757 | 3749 | 120 | 3757 | 3278
3757 | 3278 | 120 | 3757 | 3278
3757 | 7590 | 120 | 3757 | 3278
3757 | 15795 | 120 | 3757 | 3278
3757 | 15564 | 180 | 3757 | 15564
3757 | 3643 | 180 | 3757 | 3643
3757 | 3533 | 120 | 3757 | 3533
3925 | 3757 | 0 | 3757 | 3757
3925 | 3925 | 0 | 3757 | 3757
3925 | 6616 | 0 | 3757 | 3757
3925 | 6639 | 180 | 3757 | 6639
3925 | 17246 | 120 | 3757 | 3278
3925 | 16816 | 120 | 3757 | 3278
3925 | 6743 | 180 | 3757 | 6743
3925 | 16787 | 120 | 3757 | 5998
3925 | 15881 | 120 | 3757 | 5998
3925 | 5998 | 120 | 3757 | 5998
3925 | 3749 | 120 | 3757 | 3278
3925 | 3278 | 120 | 3757 | 3278
3925 | 7590 | 120 | 3757 | 3278
3925 | 15795 | 120 | 3757 | 3278
3925 | 15564 | 180 | 3757 | 15564
3925 | 3643 | 180 | 3757 | 3643
3925 | 3533 | 120 | 3757 | 3533
6616 | 3757 | 0 | 3757 | 3757
6616 | 3925 | 0 | 3757 | 3757
6616 | 6616 | 0 | 3757 | 3757
6616 | 6639 | 180 | 3757 | 6639
6616 | 17246 | 120 | 3757 | 3278
6616 | 16816 | 120 | 3757 | 3278
6616 | 6743 | 180 | 3757 | 6743
6616 | 16787 | 120 | 3757 | 5998
6616 | 15881 | 120 | 3757 | 5998
6616 | 5998 | 120 | 3757 | 5998
6616 | 3749 | 120 | 3757 | 3278
6616 | 3278 | 120 | 3757 | 3278
6616 | 7590 | 120 | 3757 | 3278
6616 | 15795 | 120 | 3757 | 3278
6616 | 15564 | 180 | 3757 | 15564
6616 | 3643 | 180 | 3757 | 3643
6616 | 3533 | 120 | 3757 | 3533
6639 | 3757 | 180 | 6639 | 3757
6639 | 3925 | 180 | 6639 | 3757
6639 | 6616 | 180 | 6639 | 3757
6639 | 6639 | 0 | 6639 | 6639
6639 | 17246 | 180 | 6639 | 3278
6639 | 16816 | 120 | 6639 | 3278
6639 | 6743 | 120 | 6639 | 6743
6639 | 16787 | 120 | 6639 | 5998
6639 | 15881 | 120 | 6639 | 5998
6639 | 5998 | 120 | 6639 | 5998
6639 | 3749 | 120 | 6639 | 3278
6639 | 3278 | 120 | 6639 | 3278
6639 | 7590 | 120 | 6639 | 3278
6639 | 15795 | 120 | 6639 | 3278
6639 | 15564 | 120 | 6639 | 15564
6639 | 3643 | 120 | 6639 | 3643
6639 | 3533 | 120 | 6639 | 3533
17246 | 3757 | 120 | 3278 | 3757
17246 | 3925 | 120 | 3278 | 3757
17246 | 6616 | 120 | 3278 | 3757
17246 | 6639 | 180 | 3278 | 6639
17246 | 17246 | 0 | 3278 | 3278
17246 | 16816 | 0 | 3278 | 3278
17246 | 6743 | 180 | 3278 | 6743
17246 | 16787 | 120 | 3278 | 5998
17246 | 15881 | 120 | 3278 | 5998
17246 | 5998 | 120 | 3278 | 5998
17246 | 3749 | 0 | 3278 | 3278
17246 | 3278 | 0 | 3278 | 3278
17246 | 7590 | 0 | 3278 | 3278
17246 | 15795 | 0 | 3278 | 3278
17246 | 15564 | 120 | 3278 | 15564
17246 | 3643 | 120 | 3278 | 3643
17246 | 3533 | 120 | 3278 | 3533
16816 | 3757 | 120 | 3278 | 3757
16816 | 3925 | 120 | 3278 | 3757
16816 | 6616 | 120 | 3278 | 3757
16816 | 6639 | 120 | 3278 | 6639
16816 | 17246 | 0 | 3278 | 3278
16816 | 16816 | 0 | 3278 | 3278
16816 | 6743 | 180 | 3278 | 6743
16816 | 16787 | 120 | 3278 | 5998
16816 | 15881 | 120 | 3278 | 5998
16816 | 5998 | 120 | 3278 | 5998
16816 | 3749 | 0 | 3278 | 3278
16816 | 3278 | 0 | 3278 | 3278
16816 | 7590 | 0 | 3278 | 3278
16816 | 15795 | 0 | 3278 | 3278
16816 | 15564 | 120 | 3278 | 15564
16816 | 3643 | 120 | 3278 | 3643
16816 | 3533 | 120 | 3278 | 3533
6743 | 3757 | 180 | 6743 | 3757
6743 | 3925 | 180 | 6743 | 3757
6743 | 6616 | 180 | 6743 | 3757
6743 | 6639 | 120 | 6743 | 6639
6743 | 17246 | 180 | 6743 | 3278
6743 | 16816 | 180 | 6743 | 3278
6743 | 6743 | 0 | 6743 | 6743
6743 | 16787 | 120 | 6743 | 5998
6743 | 15881 | 120 | 6743 | 5998
6743 | 5998 | 120 | 6743 | 5998
6743 | 3749 | 120 | 6743 | 3278
6743 | 3278 | 120 | 6743 | 3278
6743 | 7590 | 120 | 6743 | 3278
6743 | 15795 | 120 | 6743 | 3278
6743 | 15564 | 120 | 6743 | 15564
6743 | 3643 | 120 | 6743 | 3643
6743 | 3533 | 120 | 6743 | 3533
16787 | 3757 | 120 | 5998 | 3757
16787 | 3925 | 120 | 5998 | 3757
16787 | 6616 | 120 | 5998 | 3757
16787 | 6639 | 120 | 5998 | 6639
16787 | 17246 | 120 | 5998 | 3278
16787 | 16816 | 120 | 5998 | 3278
16787 | 6743 | 120 | 5998 | 6743
16787 | 16787 | 0 | 5998 | 5998
16787 | 15881 | 0 | 5998 | 5998
16787 | 5998 | 0 | 5998 | 5998
16787 | 3749 | 120 | 5998 | 3278
16787 | 3278 | 120 | 5998 | 3278
16787 | 7590 | 120 | 5998 | 3278
16787 | 15795 | 120 | 5998 | 3278
16787 | 15564 | 120 | 5998 | 15564
16787 | 3643 | 120 | 5998 | 3643
16787 | 3533 | 120 | 5998 | 3533
15881 | 3757 | 120 | 5998 | 3757
15881 | 3925 | 120 | 5998 | 3757
15881 | 6616 | 120 | 5998 | 3757
15881 | 6639 | 120 | 5998 | 6639
15881 | 17246 | 120 | 5998 | 3278
15881 | 16816 | 120 | 5998 | 3278
15881 | 6743 | 120 | 5998 | 6743
15881 | 16787 | 0 | 5998 | 5998
15881 | 15881 | 0 | 5998 | 5998
15881 | 5998 | 0 | 5998 | 5998
15881 | 3749 | 120 | 5998 | 3278
15881 | 3278 | 120 | 5998 | 3278
15881 | 7590 | 120 | 5998 | 3278
15881 | 15795 | 120 | 5998 | 3278
15881 | 15564 | 120 | 5998 | 15564
15881 | 3643 | 120 | 5998 | 3643
15881 | 3533 | 120 | 5998 | 3533
5998 | 3757 | 120 | 5998 | 3757
5998 | 3925 | 120 | 5998 | 3757
5998 | 6616 | 120 | 5998 | 3757
5998 | 6639 | 120 | 5998 | 6639
5998 | 17246 | 120 | 5998 | 3278
5998 | 16816 | 120 | 5998 | 3278
5998 | 6743 | 120 | 5998 | 6743
5998 | 16787 | 0 | 5998 | 5998
5998 | 15881 | 0 | 5998 | 5998
5998 | 5998 | 0 | 5998 | 5998
5998 | 3749 | 120 | 5998 | 3278
5998 | 3278 | 120 | 5998 | 3278
5998 | 7590 | 120 | 5998 | 3278
5998 | 15795 | 120 | 5998 | 3278
5998 | 15564 | 120 | 5998 | 15564
5998 | 3643 | 120 | 5998 | 3643
5998 | 3533 | 120 | 5998 | 3533
3749 | 3757 | 120 | 3278 | 3757
3749 | 3925 | 120 | 3278 | 3757
3749 | 6616 | 120 | 3278 | 3757
3749 | 6639 | 120 | 3278 | 6639
3749 | 17246 | 0 | 3278 | 3278
3749 | 16816 | 0 | 3278 | 3278
3749 | 6743 | 120 | 3278 | 6743
3749 | 16787 | 120 | 3278 | 5998
3749 | 15881 | 120 | 3278 | 5998
3749 | 5998 | 120 | 3278 | 5998
3749 | 3749 | 0 | 3278 | 3278
3749 | 3278 | 0 | 3278 | 3278
3749 | 7590 | 0 | 3278 | 3278
3749 | 15795 | 0 | 3278 | 3278
3749 | 15564 | 120 | 3278 | 15564
3749 | 3643 | 120 | 3278 | 3643
3749 | 3533 | 120 | 3278 | 3533
3278 | 3757 | 120 | 3278 | 3757
3278 | 3925 | 120 | 3278 | 3757
3278 | 6616 | 120 | 3278 | 3757
3278 | 6639 | 120 | 3278 | 6639
3278 | 17246 | 0 | 3278 | 3278
3278 | 16816 | 0 | 3278 | 3278
3278 | 6743 | 120 | 3278 | 6743
3278 | 16787 | 120 | 3278 | 5998
3278 | 15881 | 120 | 3278 | 5998
3278 | 5998 | 120 | 3278 | 5998
3278 | 3749 | 0 | 3278 | 3278
3278 | 3278 | 0 | 3278 | 3278
3278 | 7590 | 0 | 3278 | 3278
3278 | 15795 | 0 | 3278 | 3278
3278 | 15564 | 120 | 3278 | 15564
3278 | 3643 | 120 | 3278 | 3643
3278 | 3533 | 120 | 3278 | 3533
7590 | 3757 | 120 | 3278 | 3757
7590 | 3925 | 120 | 3278 | 3757
7590 | 6616 | 120 | 3278 | 3757
7590 | 6639 | 120 | 3278 | 6639
7590 | 17246 | 0 | 3278 | 3278
7590 | 16816 | 0 | 3278 | 3278
7590 | 6743 | 120 | 3278 | 6743
7590 | 16787 | 120 | 3278 | 5998
7590 | 15881 | 120 | 3278 | 5998
7590 | 5998 | 120 | 3278 | 5998
7590 | 3749 | 0 | 3278 | 3278
7590 | 3278 | 0 | 3278 | 3278
7590 | 7590 | 0 | 3278 | 3278
7590 | 15795 | 0 | 3278 | 3278
7590 | 15564 | 120 | 3278 | 15564
7590 | 3643 | 120 | 3278 | 3643
7590 | 3533 | 120 | 3278 | 3533
15795 | 3757 | 120 | 3278 | 3757
15795 | 3925 | 120 | 3278 | 3757
15795 | 6616 | 120 | 3278 | 3757
15795 | 6639 | 120 | 3278 | 6639
15795 | 17246 | 0 | 3278 | 3278
15795 | 16816 | 0 | 3278 | 3278
15795 | 6743 | 120 | 3278 | 6743
15795 | 16787 | 120 | 3278 | 5998
15795 | 15881 | 120 | 3278 | 5998
15795 | 5998 | 120 | 3278 | 5998
15795 | 3749 | 0 | 3278 | 3278
15795 | 3278 | 0 | 3278 | 3278
15795 | 7590 | 0 | 3278 | 3278
15795 | 15795 | 0 | 3278 | 3278
15795 | 15564 | 120 | 3278 | 15564
15795 | 3643 | 120 | 3278 | 3643
15795 | 3533 | 120 | 3278 | 3533
15564 | 3757 | 180 | 15564 | 3757
15564 | 3925 | 180 | 15564 | 3757
15564 | 6616 | 180 | 15564 | 3757
15564 | 6639 | 120 | 15564 | 6639
15564 | 17246 | 120 | 15564 | 3278
15564 | 16816 | 120 | 15564 | 3278
15564 | 6743 | 120 | 15564 | 6743
15564 | 16787 | 120 | 15564 | 5998
15564 | 15881 | 120 | 15564 | 5998
15564 | 5998 | 120 | 15564 | 5998
15564 | 3749 | 120 | 15564 | 3278
15564 | 3278 | 120 | 15564 | 3278
15564 | 7590 | 120 | 15564 | 3278
15564 | 15795 | 120 | 15564 | 3278
15564 | 15564 | 0 | 15564 | 15564
15564 | 3643 | 120 | 15564 | 3643
15564 | 3533 | 120 | 15564 | 3533
3643 | 3757 | 180 | 3643 | 3757
3643 | 3925 | 180 | 3643 | 3757
3643 | 6616 | 180 | 3643 | 3757
3643 | 6639 | 120 | 3643 | 6639
3643 | 17246 | 120 | 3643 | 3278
3643 | 16816 | 120 | 3643 | 3278
3643 | 6743 | 120 | 3643 | 6743
3643 | 16787 | 120 | 3643 | 5998
3643 | 15881 | 120 | 3643 | 5998
3643 | 5998 | 120 | 3643 | 5998
3643 | 3749 | 120 | 3643 | 3278
3643 | 3278 | 120 | 3643 | 3278
3643 | 7590 | 120 | 3643 | 3278
3643 | 15795 | 120 | 3643 | 3278
3643 | 15564 | 120 | 3643 | 15564
3643 | 3643 | 0 | 3643 | 3643
3643 | 3533 | 120 | 3643 | 3533
3533 | 3757 | 120 | 3533 | 3757
3533 | 3925 | 120 | 3533 | 3757
3533 | 6616 | 120 | 3533 | 3757
3533 | 6639 | 120 | 3533 | 6639
3533 | 17246 | 120 | 3533 | 3278
3533 | 16816 | 120 | 3533 | 3278
3533 | 6743 | 120 | 3533 | 6743
3533 | 16787 | 120 | 3533 | 5998
3533 | 15881 | 120 | 3533 | 5998
3533 | 5998 | 120 | 3533 | 5998
3533 | 3749 | 120 | 3533 | 3278
3533 | 3278 | 120 | 3533 | 3278
3533 | 7590 | 120 | 3533 | 3278
3533 | 15795 | 120 | 3533 | 3278
3533 | 15564 | 120 | 3533 | 15564
3533 | 3643 | 120 | 3533 | 3643
3533 | 3533 | 0 | 3533 | 3533

## 06_Secuencia_Optima
SECUENCIA ÓPTIMA Y PRUEBA DE OPTIMALIDAD
Ruta reconstruida desde variables de Solver. Las fórmulas recalculan el programa, pero no ejecutan automáticamente la optimización.
PRUEBA DE OPTIMALIDAD DEL CASO BASE
Vía 1 — Cota inferior combinatoria (se demuestra sin computador) |  |  |  | Los cambios de 0 minutos parten los 17 productos en 8 bloques disjuntos, y no existe ningún cambio de 0 minutos entre bloques distintos. Por lo tanto CUALQUIER secuencia de los 17 productos cruza al menos 7 veces de un bloque a otro, y cada uno de esos cruces cuesta como mínimo 120 minutos. Luego ninguna secuencia puede costar menos de 7 × 120 = 840 minutos.
Verificación de la secuencia |  |  |  | La ruta expandida visita una vez cada producto y suma 840 minutos en la matriz original. Al alcanzar la cota inferior, prueba la optimalidad de cambios del caso base. No se adjunta una ejecución independiente de Held-Karp.
Conclusión |  |  |  | La secuencia base alcanza 840 minutos con siete cambios de 120. La matriz contiene 30 transiciones de 180 minutos (15 pares). La optimalidad se refiere al tiempo de cambio, no a costos o fechas de entrega.
Cota inferior (7 cruces × 120 min) |  |  | 840 | Solución | 840 | ÓPTIMO DEMOSTRADO
RUTA ÓPTIMA DE BLOQUES (leída desde las variables u(i) del Solver) |  |  |  | La ruta se lee de las posiciones u(i) de Solver. Después de cambiar la matriz, ejecutar Solver y verificar la ruta a nivel de producto.
Posición | Nodo | Rep. Id | Familia | Cambio (min)
1 | 8 | 3533 | S5 Vinagre | 0
2 | 7 | 3643 | S4 Rosada | 120
3 | 6 | 15564 | S3 Napolitana | 120
4 | 5 | 5998 | F3 Tomate | 120
5 | 4 | 6743 | S2 Piña | 120
6 | 2 | 6639 | S1 Barbecue | 120
7 | 3 | 3278 | F2 Emulsiones | 120
8 | 1 | 3757 | F1 Mostazas | 120
MOTOR DE CÁLCULO DEL PLAN — línea de tiempo continua en minutos desde el arranque del mes |  |  |  | El fin de cada referencia incluye la pequeña espera necesaria para no dividir cartones entre turnos. El tiempo productivo neto sigue siendo necesidad × minutos/cartón.
AUXILIAR — reconstrucción del orden
Orden | Id | Descripción | Bloque | Producto anterior | Tiempo cambio (min) | Necesidad (cartones) | Cartones /Turno | Min /Cartón | Minutos producción | Inicio cambio | Inicio producción | Fin producción | Turno inicio | Turno fin | Fecha inicio | Fecha fin | Id | Bloque | Pos.blq | Rank int. | Clave | Orden | Min hasta cierre del primer turno | Cartones que caben en primer turno | Espera por cartón completo (min)
1 | 3533 | VINAGRE BLANCO (24DP/1/230ml) | 3533 | — | 0 | 3834 | 1123 | 0.42743 | 1638.7533 | 0 | 0 | 1638.7533 | 1 | 4 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 3278 | 3278 | 7 | 1 | 701 | 9 | 480 | 1123 | 0
2 | 3643 | SALSA ROSADA (12DP/1/380g) | 3643 | 3533 | 120 | 3220 | 2460 | 0.19512 | 628.2927 | 0 | 120 | 748.2927 | 1 | 2 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 3533 | 3533 | 1 | 1 | 101 | 1 | 360 | 1845 | 0
3 | 15564 | SALSA NAPOLITANA (24DP/1/200g) | 15564 | 3643 | 120 | 1840 | 1684 | 0.28504 | 524.4656 | 0 | 120 | 644.4656 | 1 | 2 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 3643 | 3643 | 2 | 1 | 201 | 2 | 360 | 1263 | 0
4 | 5998 | SALSA DE TOMATE ZEV (20DP/1/500g) | 5998 | 15564 | 120 | 20286 | 1476 | 0.3252 | 6597.0732 | 0 | 120 | 6717.0732 | 1 | 14 | 2026-09-01 | 2026-09-05 | 3749 | 3278 | 7 | 2 | 702 | 10 | 360 | 1107 | 0
5 | 15881 | SALSA DE TOMATE SAVORIA (12DP/1/500g) | 5998 | 5998 | 0 | 3540 | 1476 | 0.3252 | 1151.2195 | 0 | 0 | 1151.2195 | 1 | 3 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 3757 | 3757 | 8 | 1 | 801 | 15 | 480 | 1476 | 0
6 | 16787 | SALSA DE TOMATE SAVORIA (12DP/1/1000g) | 5998 | 15881 | 0 | 1000 | 1686 | 0.2847 | 284.6975 | 0 | 0 | 284.6975 | 1 | 1 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 3925 | 3757 | 8 | 2 | 802 | 16 | 480 | 1686 | 0
7 | 6743 | SALSA DE PIÑA (12DP/1/400g) | 6743 | 16787 | 120 | 2754 | 1502 | 0.31957 | 880.1065 | 0 | 120 | 1000.2663 | 1 | 3 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 5998 | 5998 | 4 | 1 | 401 | 4 | 360 | 1126 | 0.15979
8 | 6639 | SALSA BARBECUE (12DP/1/400g) | 6639 | 6743 | 120 | 2900 | 2493 | 0.19254 | 558.3634 | 0 | 120 | 678.5078 | 1 | 2 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 6616 | 3757 | 8 | 3 | 803 | 17 | 360 | 1869 | 0.1444
9 | 3278 | SALSA MAYONESA (12DP/1/380g) | 3278 | 6639 | 120 | 6206 | 2460 | 0.19512 | 1210.9268 | 0 | 120 | 1330.9268 | 1 | 3 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 6639 | 6639 | 6 | 1 | 601 | 8 | 360 | 1845 | 0
10 | 3749 | SALSA MAYONESA (12DP/1/1000g) | 3278 | 3278 | 0 | 4440 | 1352 | 0.35503 | 1576.3314 | 0 | 0 | 1576.3314 | 1 | 4 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 6743 | 6743 | 5 | 1 | 501 | 7 | 480 | 1352 | 0
11 | 7590 | SALSA MAYONESA (12DP/1/600g) | 3278 | 3749 | 0 | 1496 | 2001 | 0.23988 | 358.8606 | 0 | 0 | 358.8606 | 1 | 1 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 7590 | 3278 | 7 | 3 | 703 | 11 | 480 | 2001 | 0
12 | 15795 | SALSA MAYONESA-V(12DP/1/380g) | 3278 | 7590 | 0 | 1284 | 2001 | 0.23988 | 308.006 | 0 | 0 | 308.006 | 1 | 1 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 15564 | 15564 | 3 | 1 | 301 | 3 | 480 | 2001 | 0
13 | 16816 | SALSA DE MAYONESA ZEV (24DP/1/400G) | 3278 | 15795 | 0 | 19200 | 1200 | 0.4 | 7680 | 0 | 0 | 7680 | 1 | 16 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 15795 | 3278 | 7 | 4 | 704 | 12 | 480 | 1200 | 0
14 | 17246 | SALSA DE MAYONESA LINE (21DP/1/500G) | 3278 | 16816 | 0 | 7200 | 1144 | 0.41958 | 3020.979 | 0 | 0 | 3020.979 | 1 | 7 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 15881 | 5998 | 4 | 2 | 402 | 5 | 480 | 1144 | 0
15 | 3757 | MOSTANEZA (12DP/1/380g) | 3757 | 17246 | 120 | 3600 | 2444 | 0.1964 | 707.0376 | 0 | 120 | 827.0376 | 1 | 2 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 16787 | 5998 | 4 | 3 | 403 | 6 | 360 | 1833 | 0
16 | 3925 | MOSTANEZA AJO (12DP/1/380g) | 3757 | 3757 | 0 | 1819 | 2437 | 0.19696 | 358.2766 | 0 | 0 | 358.2766 | 1 | 1 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 16816 | 3278 | 7 | 5 | 705 | 13 | 480 | 2437 | 0
17 | 6616 | MOSTANEZA DEL RANCHO (12DP/1/380g) | 3757 | 3925 | 0 | 1712 | 2444 | 0.1964 | 336.2357 | 0 | 0 | 336.2357 | 1 | 1 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 17246 | 3278 | 7 | 6 | 706 | 14 | 480 | 2444 | 0
|  | TOTAL |  |  | 840 | 86331 |  |  | 27819.6254 | [15 empty] | 0.30419
Formulas:
Fecha inicio = IF([Turno inicio]>MAX('07_Calendario'!$F5:F82),"Fuera del mes",INDEX('07_Calendario'!$B5:B82,MATCH([Turno inicio],'07_Calendario'!$F5:F82,0)))
Fecha fin = IF([Turno fin]>MAX('07_Calendario'!$F5:F82),"Fuera del mes",INDEX('07_Calendario'!$B5:B82,MATCH([Turno fin],'07_Calendario'!$F5:F82,0)))

## 07_Calendario
MALLA DE TURNOS — SEPTIEMBRE 2026
Régimen base: lunes a viernes 3 turnos de 8 h; sábado 2 turnos; domingo no se opera. Las fechas se generan por fórmula: si cambia el mes, la malla se reconstruye sola.
N° | Fecha | Día | Turno del día | ¿Hábil? | N° turno global | Min inicio (acum.) | Min fin (acum.)
1 | 2026-09-01 | Martes | 1 | 1 | 1 | 0 | 480
2 | 2026-09-01 | Martes | 2 | 1 | 2 | 480 | 960
3 | 2026-09-01 | Martes | 3 | 1 | 3 | 960 | 1440
4 | 2026-09-02 | Miércoles | 1 | 1 | 4 | 1440 | 1920
5 | 2026-09-02 | Miércoles | 2 | 1 | 5 | 1920 | 2400
6 | 2026-09-02 | Miércoles | 3 | 1 | 6 | 2400 | 2880
7 | 2026-09-03 | Jueves | 1 | 1 | 7 | 2880 | 3360
8 | 2026-09-03 | Jueves | 2 | 1 | 8 | 3360 | 3840
9 | 2026-09-03 | Jueves | 3 | 1 | 9 | 3840 | 4320
10 | 2026-09-04 | Viernes | 1 | 1 | 10 | 4320 | 4800
11 | 2026-09-04 | Viernes | 2 | 1 | 11 | 4800 | 5280
12 | 2026-09-04 | Viernes | 3 | 1 | 12 | 5280 | 5760
13 | 2026-09-05 | Sábado | 1 | 1 | 13 | 5760 | 6240
14 | 2026-09-05 | Sábado | 2 | 1 | 14 | 6240 | 6720
15 | 2026-09-05 | Sábado | 3 | 0
16 | 2026-09-07 | Lunes | 1 | 1 | 15 | 6720 | 7200
17 | 2026-09-07 | Lunes | 2 | 1 | 16 | 7200 | 7680
18 | 2026-09-07 | Lunes | 3 | 1 | 17 | 7680 | 8160
19 | 2026-09-08 | Martes | 1 | 1 | 18 | 8160 | 8640
20 | 2026-09-08 | Martes | 2 | 1 | 19 | 8640 | 9120
21 | 2026-09-08 | Martes | 3 | 1 | 20 | 9120 | 9600
22 | 2026-09-09 | Miércoles | 1 | 1 | 21 | 9600 | 10080
23 | 2026-09-09 | Miércoles | 2 | 1 | 22 | 10080 | 10560
24 | 2026-09-09 | Miércoles | 3 | 1 | 23 | 10560 | 11040
25 | 2026-09-10 | Jueves | 1 | 1 | 24 | 11040 | 11520
26 | 2026-09-10 | Jueves | 2 | 1 | 25 | 11520 | 12000
27 | 2026-09-10 | Jueves | 3 | 1 | 26 | 12000 | 12480
28 | 2026-09-11 | Viernes | 1 | 1 | 27 | 12480 | 12960
29 | 2026-09-11 | Viernes | 2 | 1 | 28 | 12960 | 13440
30 | 2026-09-11 | Viernes | 3 | 1 | 29 | 13440 | 13920
31 | 2026-09-12 | Sábado | 1 | 1 | 30 | 13920 | 14400
32 | 2026-09-12 | Sábado | 2 | 1 | 31 | 14400 | 14880
33 | 2026-09-12 | Sábado | 3 | 0
34 | 2026-09-14 | Lunes | 1 | 1 | 32 | 14880 | 15360
35 | 2026-09-14 | Lunes | 2 | 1 | 33 | 15360 | 15840
36 | 2026-09-14 | Lunes | 3 | 1 | 34 | 15840 | 16320
37 | 2026-09-15 | Martes | 1 | 1 | 35 | 16320 | 16800
38 | 2026-09-15 | Martes | 2 | 1 | 36 | 16800 | 17280
39 | 2026-09-15 | Martes | 3 | 1 | 37 | 17280 | 17760
40 | 2026-09-16 | Miércoles | 1 | 1 | 38 | 17760 | 18240
41 | 2026-09-16 | Miércoles | 2 | 1 | 39 | 18240 | 18720
42 | 2026-09-16 | Miércoles | 3 | 1 | 40 | 18720 | 19200
43 | 2026-09-17 | Jueves | 1 | 1 | 41 | 19200 | 19680
44 | 2026-09-17 | Jueves | 2 | 1 | 42 | 19680 | 20160
45 | 2026-09-17 | Jueves | 3 | 1 | 43 | 20160 | 20640
46 | 2026-09-18 | Viernes | 1 | 1 | 44 | 20640 | 21120
47 | 2026-09-18 | Viernes | 2 | 1 | 45 | 21120 | 21600
48 | 2026-09-18 | Viernes | 3 | 1 | 46 | 21600 | 22080
49 | 2026-09-19 | Sábado | 1 | 1 | 47 | 22080 | 22560
50 | 2026-09-19 | Sábado | 2 | 1 | 48 | 22560 | 23040
51 | 2026-09-19 | Sábado | 3 | 0
52 | 2026-09-21 | Lunes | 1 | 1 | 49 | 23040 | 23520
53 | 2026-09-21 | Lunes | 2 | 1 | 50 | 23520 | 24000
54 | 2026-09-21 | Lunes | 3 | 1 | 51 | 24000 | 24480
55 | 2026-09-22 | Martes | 1 | 1 | 52 | 24480 | 24960
56 | 2026-09-22 | Martes | 2 | 1 | 53 | 24960 | 25440
57 | 2026-09-22 | Martes | 3 | 1 | 54 | 25440 | 25920
58 | 2026-09-23 | Miércoles | 1 | 1 | 55 | 25920 | 26400
59 | 2026-09-23 | Miércoles | 2 | 1 | 56 | 26400 | 26880
60 | 2026-09-23 | Miércoles | 3 | 1 | 57 | 26880 | 27360
61 | 2026-09-24 | Jueves | 1 | 1 | 58 | 27360 | 27840
62 | 2026-09-24 | Jueves | 2 | 1 | 59 | 27840 | 28320
63 | 2026-09-24 | Jueves | 3 | 1 | 60 | 28320 | 28800
64 | 2026-09-25 | Viernes | 1 | 1 | 61 | 28800 | 29280
65 | 2026-09-25 | Viernes | 2 | 1 | 62 | 29280 | 29760
66 | 2026-09-25 | Viernes | 3 | 1 | 63 | 29760 | 30240
67 | 2026-09-26 | Sábado | 1 | 1 | 64 | 30240 | 30720
68 | 2026-09-26 | Sábado | 2 | 1 | 65 | 30720 | 31200
69 | 2026-09-26 | Sábado | 3 | 0
70 | 2026-09-28 | Lunes | 1 | 1 | 66 | 31200 | 31680
71 | 2026-09-28 | Lunes | 2 | 1 | 67 | 31680 | 32160
72 | 2026-09-28 | Lunes | 3 | 1 | 68 | 32160 | 32640
73 | 2026-09-29 | Martes | 1 | 1 | 69 | 32640 | 33120
74 | 2026-09-29 | Martes | 2 | 1 | 70 | 33120 | 33600
75 | 2026-09-29 | Martes | 3 | 1 | 71 | 33600 | 34080
76 | 2026-09-30 | Miércoles | 1 | 1 | 72 | 34080 | 34560
77 | 2026-09-30 | Miércoles | 2 | 1 | 73 | 34560 | 35040
78 | 2026-09-30 | Miércoles | 3 | 1 | 74 | 35040 | 35520
| Días hábiles (L-S) |  | 26
| Turnos disponibles |  | 74
| Minutos disponibles |  | 35520

## 08_PLAN_MAESTRO
PLAN MAESTRO DE FABRICACIÓN — CANTIDADES POR PRODUCTO · TURNO · DÍA
Cartones completos por producto y turno. El remanente de un turno que no alcanza para otro cartón queda libre. Las filas siguen la secuencia; gris = no operativo.
|  |  | Martes |  |  | Miércoles |  |  | Jueves |  |  | Viernes |  |  | Sábado |  |  | Lunes |  |  | Martes |  |  | Miércoles |  |  | Jueves |  |  | Viernes |  |  | Sábado |  |  | Lunes |  |  | Martes |  |  | Miércoles |  |  | Jueves |  |  | Viernes |  |  | Sábado |  |  | Lunes |  |  | Martes |  |  | Miércoles |  |  | Jueves |  |  | Viernes |  |  | Sábado |  |  | Lunes |  |  | Martes |  |  | Miércoles
|  |  | 2026-09-01 |  |  | 2026-09-02 |  |  | 2026-09-03 |  |  | 2026-09-04 |  |  | 2026-09-05 |  |  | 2026-09-07 |  |  | 2026-09-08 |  |  | 2026-09-09 |  |  | 2026-09-10 |  |  | 2026-09-11 |  |  | 2026-09-12 |  |  | 2026-09-14 |  |  | 2026-09-15 |  |  | 2026-09-16 |  |  | 2026-09-17 |  |  | 2026-09-18 |  |  | 2026-09-19 |  |  | 2026-09-21 |  |  | 2026-09-22 |  |  | 2026-09-23 |  |  | 2026-09-24 |  |  | 2026-09-25 |  |  | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-28 |  |  | 2026-09-29 |  |  | 2026-09-30
Id | Descripción | Familia | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Total plan | Necesidad | Cuadre
3533 | VINAGRE BLANCO (24DP/1/230ml) | 3533 | 1123 | 1123 | 1123 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3834 | 3834 | OK
3643 | SALSA ROSADA (12DP/1/380g) | 3643 | 1845 | 1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220 | 3220 | OK
15564 | SALSA NAPOLITANA (24DP/1/200g) | 15564 | 1263 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 1840 | OK
5998 | SALSA DE TOMATE ZEV (20DP/1/500g) | 5998 | 1107 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1467 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20286 | 20286 | OK
15881 | SALSA DE TOMATE SAVORIA (12DP/1/500g) | 5998 | 1476 | 1476 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3540 | 3540 | OK
16787 | SALSA DE TOMATE SAVORIA (12DP/1/1000g) | 5998 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | OK
6743 | SALSA DE PIÑA (12DP/1/400g) | 6743 | 1126 | 1502 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 2754 | OK
6639 | SALSA BARBECUE (12DP/1/400g) | 6639 | 1869 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 2900 | OK
3278 | SALSA MAYONESA (12DP/1/380g) | 3278 | 1845 | 2460 | 1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6206 | 6206 | OK
3749 | SALSA MAYONESA (12DP/1/1000g) | 3278 | 1352 | 1352 | 1352 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4440 | 4440 | OK
7590 | SALSA MAYONESA (12DP/1/600g) | 3278 | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496 | 1496 | OK
15795 | SALSA MAYONESA-V(12DP/1/380g) | 3278 | 1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284 | 1284 | OK
16816 | SALSA DE MAYONESA ZEV (24DP/1/400G) | 3278 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200 | 19200 | OK
17246 | SALSA DE MAYONESA LINE (21DP/1/500G) | 3278 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 7200 | OK
3757 | MOSTANEZA (12DP/1/380g) | 3757 | 1833 | 1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 3600 | OK
3925 | MOSTANEZA AJO (12DP/1/380g) | 3757 | 1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1819 | 1819 | OK
6616 | MOSTANEZA DEL RANCHO (12DP/1/380g) | 3757 | 1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712 | 1712 | OK
Cartones fabricados |  |  | 24494 | 16483 | 8910 | 4669 | 3820 | 3820 | 3012 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 | 2667 |  | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86331
Minutos de producción |  |  | 6565.7721 | 4818.3037 | 3002.4127 | 1775.0847 | 1440 | 1440 | 1100.979 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 957.0732 |  | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27819.6254
Minutos de cambio |  |  | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840
Minutos ocupados |  |  | 7405.7721 | 4818.3037 | 3002.4127 | 1775.0847 | 1440 | 1440 | 1100.979 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 957.0732 |  | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28659.6254
Minutos ociosos |  |  | -6925.7721 | -4338.3037 | -2522.4127 | -1295.0847 | -960 | -960 | -620.979 | -480 | -480 | -480 | -480 | -480 | -480 | -477.0732 |  | 0 | 0 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |  | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |  | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |  | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 6860.3746
% utilización del turno |  |  | 1543% | 1004% | 625.5% | 369.8% | 300% | 300% | 229.4% | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | 199.4% |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80.69%

## 09_Detalle_Turnos
DETALLE TURNO A TURNO
Detalle de los 78 espacios de turno (74 operativos). Los periodos libres o cerrados no tienen producto principal.
N° turno | Fecha | Día | Turno día | Estado | Producto principal | Descripción | N° SKUs | Cartones | Min producción | Min cambio | Min ocupados | Min ociosos | % utiliz.
1 | 2026-09-01 | Martes | 1 | Producción | 6639 | SALSA BARBECUE (12DP/1/400g) | 17 | 24494 | 6565.7721 | 840 | 7405.7721 | -6925.7721 | 1543%
2 | 2026-09-01 | Martes | 2 | Producción | 3278 | SALSA MAYONESA (12DP/1/380g) | 12 | 16483 | 4818.3037 | 0 | 4818.3037 | -4338.3037 | 1004%
3 | 2026-09-01 | Martes | 3 | Producción | 3278 | SALSA MAYONESA (12DP/1/380g) | 8 | 8910 | 3002.4127 | 0 | 3002.4127 | -2522.4127 | 625.5%
4 | 2026-09-02 | Miércoles | 1 | Producción | 5998 | SALSA DE TOMATE ZEV (20DP/1/500g) | 5 | 4669 | 1775.0847 | 0 | 1775.0847 | -1295.0847 | 369.8%
5 | 2026-09-02 | Miércoles | 2 | Producción | 5998 | SALSA DE TOMATE ZEV (20DP/1/500g) | 3 | 3820 | 1440 | 0 | 1440 | -960 | 300%
6 | 2026-09-02 | Miércoles | 3 | Producción | 5998 | SALSA DE TOMATE ZEV (20DP/1/500g) | 3 | 3820 | 1440 | 0 | 1440 | -960 | 300%
7 | 2026-09-03 | Jueves | 1 | Producción | 5998 | SALSA DE TOMATE ZEV (20DP/1/500g) | 3 | 3012 | 1100.979 | 0 | 1100.979 | -620.979 | 229.4%
8 | 2026-09-03 | Jueves | 2 | Producción | 5998 | SALSA DE TOMATE ZEV (20DP/1/500g) | 2 | 2676 | 960 | 0 | 960 | -480 | 200%
9 | 2026-09-03 | Jueves | 3 | Producción | 5998 | SALSA DE TOMATE ZEV (20DP/1/500g) | 2 | 2676 | 960 | 0 | 960 | -480 | 200%
10 | 2026-09-04 | Viernes | 1 | Producción | 5998 | SALSA DE TOMATE ZEV (20DP/1/500g) | 2 | 2676 | 960 | 0 | 960 | -480 | 200%
11 | 2026-09-04 | Viernes | 2 | Producción | 5998 | SALSA DE TOMATE ZEV (20DP/1/500g) | 2 | 2676 | 960 | 0 | 960 | -480 | 200%
12 | 2026-09-04 | Viernes | 3 | Producción | 5998 | SALSA DE TOMATE ZEV (20DP/1/500g) | 2 | 2676 | 960 | 0 | 960 | -480 | 200%
13 | 2026-09-05 | Sábado | 1 | Producción | 5998 | SALSA DE TOMATE ZEV (20DP/1/500g) | 2 | 2676 | 960 | 0 | 960 | -480 | 200%
14 | 2026-09-05 | Sábado | 2 | Producción | 5998 | SALSA DE TOMATE ZEV (20DP/1/500g) | 2 | 2667 | 957.0732 | 0 | 957.0732 | -477.0732 | 199.4%
| 2026-09-05 | Sábado | 3 | No operativo | — | — | 0
15 | 2026-09-07 | Lunes | 1 | Producción | 16816 | SALSA DE MAYONESA ZEV (24DP/1/400G) | 1 | 1200 | 480 | 0 | 480 | 0 | 100%
16 | 2026-09-07 | Lunes | 2 | Producción | 16816 | SALSA DE MAYONESA ZEV (24DP/1/400G) | 1 | 1200 | 480 | 0 | 480 | 0 | 100%
17 | 2026-09-07 | Lunes | 3 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
18 | 2026-09-08 | Martes | 1 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
19 | 2026-09-08 | Martes | 2 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
20 | 2026-09-08 | Martes | 3 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
21 | 2026-09-09 | Miércoles | 1 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
22 | 2026-09-09 | Miércoles | 2 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
23 | 2026-09-09 | Miércoles | 3 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
24 | 2026-09-10 | Jueves | 1 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
25 | 2026-09-10 | Jueves | 2 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
26 | 2026-09-10 | Jueves | 3 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
27 | 2026-09-11 | Viernes | 1 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
28 | 2026-09-11 | Viernes | 2 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
29 | 2026-09-11 | Viernes | 3 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
30 | 2026-09-12 | Sábado | 1 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
31 | 2026-09-12 | Sábado | 2 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
| 2026-09-12 | Sábado | 3 | No operativo | — | — | 0
32 | 2026-09-14 | Lunes | 1 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
33 | 2026-09-14 | Lunes | 2 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
34 | 2026-09-14 | Lunes | 3 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
35 | 2026-09-15 | Martes | 1 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
36 | 2026-09-15 | Martes | 2 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
37 | 2026-09-15 | Martes | 3 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
38 | 2026-09-16 | Miércoles | 1 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
39 | 2026-09-16 | Miércoles | 2 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
40 | 2026-09-16 | Miércoles | 3 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
41 | 2026-09-17 | Jueves | 1 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
42 | 2026-09-17 | Jueves | 2 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
43 | 2026-09-17 | Jueves | 3 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
44 | 2026-09-18 | Viernes | 1 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
45 | 2026-09-18 | Viernes | 2 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
46 | 2026-09-18 | Viernes | 3 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
47 | 2026-09-19 | Sábado | 1 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
48 | 2026-09-19 | Sábado | 2 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
| 2026-09-19 | Sábado | 3 | No operativo | — | — | 0
49 | 2026-09-21 | Lunes | 1 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
50 | 2026-09-21 | Lunes | 2 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
51 | 2026-09-21 | Lunes | 3 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
52 | 2026-09-22 | Martes | 1 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
53 | 2026-09-22 | Martes | 2 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
54 | 2026-09-22 | Martes | 3 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
55 | 2026-09-23 | Miércoles | 1 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
56 | 2026-09-23 | Miércoles | 2 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
57 | 2026-09-23 | Miércoles | 3 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
58 | 2026-09-24 | Jueves | 1 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
59 | 2026-09-24 | Jueves | 2 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
60 | 2026-09-24 | Jueves | 3 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
61 | 2026-09-25 | Viernes | 1 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
62 | 2026-09-25 | Viernes | 2 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
63 | 2026-09-25 | Viernes | 3 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
64 | 2026-09-26 | Sábado | 1 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
65 | 2026-09-26 | Sábado | 2 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
| 2026-09-26 | Sábado | 3 | No operativo | — | — | 0
66 | 2026-09-28 | Lunes | 1 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
67 | 2026-09-28 | Lunes | 2 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
68 | 2026-09-28 | Lunes | 3 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
69 | 2026-09-29 | Martes | 1 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
70 | 2026-09-29 | Martes | 2 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
71 | 2026-09-29 | Martes | 3 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
72 | 2026-09-30 | Miércoles | 1 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
73 | 2026-09-30 | Miércoles | 2 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%
74 | 2026-09-30 | Miércoles | 3 | Libre | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0%

## 10_KPIs
INDICADORES DEL PLAN Y CUADRES DE VERIFICACIÓN
Controles del programa dentro de los supuestos declarados. La factibilidad de planta requiere confirmar materiales, calendario y compromisos de entrega.
CARGA Y CAPACIDAD
| Demanda total del mes | 86331 | Necesidad de fabricación de los 17 SKUs asignados a la línea.
| Minutos de producción neta | 27819.6254 | Suma de necesidad ÷ tasa, convertida a minutos. Es tiempo irreducible: no depende de cómo se secuencie.
| Minutos de cambio de referencia | 840 | Única parte del tiempo que la programación puede reducir. Aquí es donde actúa el modelo.
| Minutos totales requeridos | 28659.6254
| Turnos equivalentes hasta el cierre | 0.70049 | Incluye producción, cambios y pequeñas esperas por cartones completos. No es el número entero de turnos utilizados.
| Turnos disponibles (L-S) | 74 | 26 días hábiles: L-V con 3 turnos y sábado con 2.
| Utilización de la capacidad | 80.69% | Utilización = producción + cambios, dividido por capacidad. No se aplica un umbral universal de holgura.
| Holgura total en turnos equivalentes | 14.2924 | Tiempo sin producción ni cambio, incluyendo esperas por cartones completos y capacidad posterior al cierre.
| Peso del cambio sobre el tiempo total | 2.931% | Sólo el 2,9% del tiempo se pierde en cambios. Es el resultado de la optimización.
| Fecha de cierre del plan | 2026-09-07 | Día en que termina la última campaña si se arranca el 1 de septiembre.
| Cartones por turno operativo (promedio) | 123243.5537 | Ritmo medio del plan.
CUADRES DE VERIFICACIÓN
| Cuadre de demanda — total | OK | La suma de todo el plan maestro debe igualar exactamente la necesidad del mes.
| Cuadre de demanda — por SKU | OK (17/17) | Cada uno de los 17 productos debe cuadrar individualmente, no sólo el total.
| Cuadre de capacidad por turno | SOBRECARGA | Tiempo ocupado no mayor de 480 min; solo se redondea a 8 decimales para eliminar ruido numérico. Sin tolerancia operativa de un minuto.
| Optimalidad de la secuencia | OK — alcanza la cota inferior | La ruta debe ser válida, cubrir productos distintos y alcanzar una cota inferior vigente. Si no la alcanza, no se demuestra optimalidad.
| Plan cabe en el mes | OK | Los turnos requeridos no pueden superar los disponibles.
| Todos los productos programados | OK (17/17) | Cada código del maestro debe aparecer exactamente una vez; se rechazan duplicados, omisiones y códigos ajenos.
| Tiempos reconciliados | OK | La suma de tiempos por turno debe coincidir con la fabricación y cambios del plan completo.
| Espera por cartones completos (min) | 0.30419
| Tasas y necesidades enteras válidas | OK | Esta versión del Excel requiere tasas enteras por 8 horas y necesidades enteras no negativas.
| Agrupación vigente para la cota | OK | La cota requiere ocho grupos completos de cambios cero, sin cambios gratuitos entre grupos. Si cambian, adaptar el modelo.

## 11_Sensibilidad
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y ESCENARIOS DE CAPACIDAD
Sensibilidad agregada: crecimiento proporcional del mismo conjunto de productos. No reprograma el calendario ni incorpora el redondeo entero de cada referencia.
| Minutos de producción base |  | 27819.6254
| Minutos de cambio (fijos: 1 campaña por SKU) |  | 840
| Turnos disponibles — régimen L-S |  | 74
| Turnos disponibles — régimen domingo a domingo |  | 90
| PUNTO DE QUIEBRE — crecimiento máximo (L-S) |  | 24.66% | Umbral teórico de capacidad agregada, con cambios fijos. Un escenario cercano al límite requiere programar cantidades enteras y revisar el calendario.
| PUNTO DE QUIEBRE — crecimiento máximo (D-D) |  | 52.27%
| Escenario | Factor | Demanda (cartones) | Min producción | Min cambio | Min totales | Turnos requeridos | Turnos L-S | Holgura L-S | Estado L-S | Turnos D-D | Holgura D-D | Estado D-D
| Caída 10% | -10% | 77697.9 | 25037.6628 | 840 | 25877.6628 | 53.9118 | 74 | 20.0882 | CABE | 90 | 36.0882 | CABE
| Base (plan actual) | 0% | 86331 | 27819.6254 | 840 | 28659.6254 | 59.7076 | 74 | 14.2924 | CABE | 90 | 30.2924 | CABE
| Crecimiento 10% | 10% | 94964.1 | 30601.5879 | 840 | 31441.5879 | 65.5033 | 74 | 8.4967 | CABE | 90 | 24.4967 | CABE
| Crecimiento 20% | 20% | 103597.2 | 33383.5505 | 840 | 34223.5505 | 71.2991 | 74 | 2.7009 | CABE | 90 | 18.7009 | CABE
| Punto de quiebre | 24.66% | 107620.3953 | 34680 | 840 | 35520 | 74 | 74 | 0 | CABE | 90 | 16 | CABE
| Crecimiento 30% | 30% | 112230.3 | 36165.513 | 840 | 37005.513 | 77.0948 | 74 | -3.0948 | NO CABE | 90 | 12.9052 | CABE
| Crecimiento 40% | 40% | 120863.4 | 38947.4755 | 840 | 39787.4755 | 82.8906 | 74 | -8.8906 | NO CABE | 90 | 7.1094 | CABE
| Crecimiento 50% | 50% | 129496.5 | 41729.4381 | 840 | 42569.4381 | 88.6863 | 74 | -14.6863 | NO CABE | 90 | 1.3137 | CABE
LECTURA GERENCIAL
| • | La utilización base se consulta en la hoja 10. La capacidad restante no garantiza cumplimiento ante restricciones no incluidas.
| • | El crecimiento proporcional admisible es aproximado: no contempla nuevas referencias, fechas de entrega ni redondeo de cantidades.
| • | El régimen de tres turnos todos los días aumenta la capacidad. Su conveniencia depende de costos, personal y autorización de planta.
| • | Los cambios permanecen fijos solo al conservar referencias y una campaña por producto. Esta tabla es sensibilidad de capacidad, no un nuevo plan por turno.

## 12_Comparativa
COMPARACIÓN DE REGLAS DE SECUENCIACIÓN
Comparación reproducible para los datos del caso. No se conoce la regla actualmente usada en planta.
Código, demanda y vecino más cercano son reglas de comparación. El costo de cada secuencia se calcula con la misma matriz. La cota superior de 16 × máximo cambio no implica que exista un recorrido que la alcance.
Orden | Por código Id ascendente | Cambio (min) |  | Por demanda descendente | Cambio (min) |  | Secuencia ÓPTIMA | Cambio (min) |  | Regla de secuenciación | Minutos de cambio | Turnos equivalentes | Sobrecosto vs óptimo | Horas adicionales de cambio |  | Vecino más cercano | Cambio (min)
1 | 3278 | 0 |  | 5998 | 0 |  | 3533 | 0 |  | Secuencia validada del caso base | 840 | 1.75 | 0 | 0 |  | 3278 | 0
2 | 3533 | 120 |  | 16816 | 120 |  | 3643 | 120 |  | Heurística del vecino más cercano (arranca en el mismo producto que «código ascendente») | 900 | 1.875 | 60 | 1 |  | 3749 | 0
3 | 3643 | 120 |  | 17246 | 0 |  | 15564 | 120 |  | Por demanda descendente | 1380 | 2.875 | 540 | 9 |  | 7590 | 0
4 | 3749 | 120 |  | 3278 | 0 |  | 5998 | 120 |  | Por código ascendente | 1620 | 3.375 | 780 | 13 |  | 15795 | 0
5 | 3757 | 120 |  | 3749 | 0 |  | 15881 | 0 |  | Cota superior simple (no necesariamente alcanzable) | 2880 | 6 | 2040 | 34 |  | 16816 | 0
6 | 3925 | 0 |  | 3533 | 120 |  | 16787 | 0 | [7 empty] | 17246 | 0
7 | 5998 | 120 |  | 3757 | 120 |  | 6743 | 120 | [7 empty] | 3533 | 120
8 | 6616 | 120 |  | 15881 | 120 |  | 6639 | 120 | [7 empty] | 3643 | 120
9 | 6639 | 180 |  | 3643 | 120 |  | 3278 | 120 | [7 empty] | 5998 | 120
10 | 6743 | 120 |  | 6639 | 120 |  | 3749 | 0 | [7 empty] | 15881 | 0
11 | 7590 | 120 |  | 6743 | 120 |  | 7590 | 0 | [7 empty] | 16787 | 0
12 | 15564 | 120 |  | 15564 | 120 |  | 15795 | 0 | [7 empty] | 3757 | 120
13 | 15795 | 120 |  | 3925 | 180 |  | 16816 | 0 | [7 empty] | 3925 | 0
14 | 15881 | 120 |  | 6616 | 0 |  | 17246 | 0 | [7 empty] | 6616 | 0
15 | 16787 | 0 |  | 7590 | 120 |  | 3757 | 120 | [7 empty] | 6639 | 180
16 | 16816 | 120 |  | 15795 | 0 |  | 3925 | 0 | [7 empty] | 6743 | 120
17 | 17246 | 0 |  | 16787 | 120 |  | 6616 | 0 | [7 empty] | 15564 | 120
TOTAL |  | 1620 |  |  | 1380 |  |  | 840 | [8 empty] | 900
LO QUE ESTO SIGNIFICA
[10 empty] | • | El orden por código requiere 13 horas más de cambios en el caso base. Es una comparación hipotética; no equivale a ahorro observado o monetario.
[10 empty] | • | El orden por demanda requiere nueve horas más de cambios en el caso base. Si hubiera entregas intermedias, priorizar demanda o urgencia podría responder a otro objetivo.
[10 empty] | • | El vecino más cercano inicia en el mismo producto que la regla por código y usa 900 minutos en el caso base. La regla local no certifica optimalidad global.
[10 empty] | • | La mejora se mide en minutos de cambio frente a reglas explícitas. Para cuantificar un beneficio económico se requieren costos y un plan de uso de la capacidad.
AUXILIAR — no tocar: reconstruye el vecino más cercano paso a paso
| 3278 | 3533 | 3643 | 3749 | 3757 | 3925 | 5998 | 6616 | 6639 | 6743 | 7590 | 15564 | 15795 | 15881 | 16787 | 16816 | 17246
| 999999 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0
| 999999 | 120 | 120 | 999999 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0
| 999999 | 120 | 120 | 999999 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 999999 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0
| 999999 | 120 | 120 | 999999 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 999999 | 120 | 999999 | 120 | 120 | 0 | 0
| 999999 | 120 | 120 | 999999 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 999999 | 120 | 999999 | 120 | 120 | 999999 | 0
| 999999 | 120 | 120 | 999999 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 999999 | 120 | 999999 | 120 | 120 | 999999 | 999999
| 999999 | 999999 | 120 | 999999 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 999999 | 120 | 999999 | 120 | 120 | 999999 | 999999
| 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 180 | 180 | 120 | 180 | 120 | 120 | 999999 | 120 | 999999 | 120 | 120 | 999999 | 999999
| 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 120 | 120 | 999999 | 120 | 120 | 120 | 999999 | 120 | 999999 | 0 | 0 | 999999 | 999999
| 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 120 | 120 | 999999 | 120 | 120 | 120 | 999999 | 120 | 999999 | 999999 | 0 | 999999 | 999999
| 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 120 | 120 | 999999 | 120 | 120 | 120 | 999999 | 120 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999
| 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 0 | 999999 | 0 | 180 | 180 | 999999 | 180 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999
| 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 0 | 180 | 180 | 999999 | 180 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999
| 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 180 | 180 | 999999 | 180 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999
| 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 120 | 999999 | 120 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999
| 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 120 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999

## 13_Info_Adicional
INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
Respuesta a la consigna: qué haría falta para llevar este modelo de una línea a todas las líneas de la planta.
# | Dato requerido | Por qué se necesita | Qué cambia en el modelo si se tiene | Criticidad
1 | Asignación producto → línea de las demás líneas | Sin saber qué SKU corre en qué línea no se puede replicar el ejercicio fuera de Volpak 4. | Adaptar datos, rangos, familias y calendario por línea; validar el modelo antes de usarlo. | BLOQUEANTE
2 | SKUs que pueden correr en MÁS DE UNA línea | Es el dato más importante que falta. Si un producto puede ir en dos líneas, la decisión ya no es sólo en qué orden fabricar, sino también dónde. | El problema deja de ser secuenciación pura y pasa a ser asignación + secuenciación simultáneas (modelo de máquinas paralelas no relacionadas). Es un modelo distinto y bastante más grande. | BLOQUEANTE
3 | Matriz de tiempos de cambio de cada línea | Cada línea tiene su propia mecánica de montaje: la matriz no es trasladable. | Cada matriz requiere revisar agrupaciones y restricciones, y ejecutar nuevamente la optimización. | BLOQUEANTE
4 | Tasa cartones/turno por producto y por línea | La velocidad de un mismo SKU cambia según la máquina. | Permite comparar líneas y decidir dónde conviene cargar cada producto. | BLOQUEANTE
5 | Unidad y definición de necesidad; inventarios | Confirmar que la necesidad está en cartones y si ya descuenta inventario y contempla stock de seguridad. | Usar necesidad neta confirmada. No restar inventarios otra vez si ya están descontados. | ALTO IMPACTO
6 | Fecha de requerimiento de cada SKU dentro del mes | La demanda llega agregada al mes. Si hay compromisos de entrega intermedios, la secuencia óptima en tiempo de cambio puede incumplirlos. | El objetivo pasa de «mínimo cambio» a un objetivo doble: mínimo cambio sujeto a cero incumplimientos. Puede obligar a fraccionar campañas. | ALTO IMPACTO
7 | Último producto fabricado en agosto en cada línea | Define el montaje con el que arranca el mes y por lo tanto el costo del primer cambio. | Fija el nodo de origen del camino en lugar de dejarlo libre. | ALTO IMPACTO
8 | Paradas programadas: mantenimiento, sanitización, festivos | Un turno bloqueado por mantenimiento no es capacidad disponible. | El calendario de este archivo está fijado a septiembre de 2026. Adaptar fechas y espacios de turno; revisar continuidad al retirar turnos. | ALTO IMPACTO
9 | Reglas de alérgenos y secuencias prohibidas | En alimentos hay pares de productos que no pueden ir seguidos por contaminación cruzada, aunque el tiempo de cambio sea bajo. | Se agregan restricciones x(i,j) = 0 sobre los pares prohibidos. El modelo las absorbe sin cambiar de estructura. | ALTO IMPACTO
10 | OEE real y merma por SKU | Permite saber si la tasa cartones/turno es capacidad teórica o producción real esperada. | Ajusta los tiempos de producción y por lo tanto la carga total. | REFINAMIENTO
11 | Lote mínimo y máximo por campaña, y vida útil | Determina si es viable fabricar toda la necesidad de un SKU de corrido. | Obliga a fraccionar campañas: el modelo pasa a lot-sizing capacitado con setups (CLSD). | REFINAMIENTO
12 | Disponibilidad de material de empaque y capacidad aguas arriba | De nada sirve programar un turno si no hay doypack o no hay producto de proceso. | Agrega restricciones de disponibilidad por período. | REFINAMIENTO
13 | Costo de turno, recargo nocturno y dominical | Hoy se minimiza TIEMPO. Con costos se puede minimizar DINERO, que no es lo mismo. | La función objetivo pasa a costo total: cambios + mano de obra + recargos. Permite decidir con criterio económico si vale la pena habilitar domingos. | REFINAMIENTO
14 | Capacidad de almacenamiento de producto terminado | Campañas grandes generan picos de inventario que la bodega puede no absorber. | Agrega restricciones de inventario máximo por período. | REFINAMIENTO
NOTA DE CIERRE
El libro resuelve una instancia de 17 productos, ocho familias y septiembre de 2026. Cambiar demanda o tasas actualiza fórmulas; cambiar la matriz requiere reoptimizar. Nuevos productos, familias, meses o restricciones exigen adaptar el modelo. La app configurable será una implementación separada.